**План работы на 2019-2020 учебный год**

**инновационного проекта «Модель сопровождения детей с ранней неврологической патологией в условиях группы оздоровительной направленности в дошкольной образовательной организации»**

Участники:

**МДОУ «Детский сад № 126»**

МДОУ «Детский сад № 5»

МДОУ «Детский сад № 93»

МДОУ «Детский сад № 100»

МДОУ «Детский сад № 109»

В рамках реализации муниципального проекта «Современный детский сад- островок счастливого детства»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок реализации** | **Форма проведения** | **Ответственные** | **Категория участников** | **Планируемый результат** |
| 1 | Организационное собрание творческой группы | Сентябрь 2019 | Круглый стол | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО проекта | Протокол заседания |
| 2 | Изучение современных педагогических технологий для работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы | Октябрь – ноябрь 2019 | Теоретический аспект | Все ДОО участники проекта | Воспитатели ДОО МСО | Представлен опыт работы творческой группы.  Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО |
| 3 | Апробация и анализ современных педагогических технологий для работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы  тема «Игры в сенсорной песочнице как средство достижения психофизического благополучия детей раннего возраста» | Декабрь 2019 | Мастер- класс | МДОУ «Детский сад № 5» | Команды участники проекта | Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО |
| 4 | Заседание рабочей группы для анализа результатов работы, промежуточный отчет | Декабрь 2019 | Круглый стол | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО проекта | Протокол заседания |
| 5 | Апробация и анализ современных педагогических технологий для работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы  Тема «Методика Е.С. Железновой «Музыка с мамой» | Январь 2020 | Мастер- класс | МДОУ «Детский сад № 100» | Команды участники проекта | Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО |
| 6 | Апробация и анализ современных педагогических технологий для работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы  Тема: «Современные формы, методики организации педагогической деятельности с детьми раннего возраста: мнемотехника, ковроллининг, хеппенинг и другие» | Февраль 2020 | Мастер- класс | МДОУ «Детский сад № 93» | Команды участники проекта | Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО |
| 7 | Апробация и анализ современных педагогических технологий для работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы  Тема: " Технологии сохранения и стимулирования здоровья: музыкотерапия, витаминотерапия, фитотерапия, в работе с детьми с ранней неврологией" | Март 25 марта 2020 | Мастер- класс | МДОУ «Детский сад № 109» | Команды участники проекта | Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО |
| 8 | Апробация и анализ современных педагогических технологий для работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы  Тема: «Комплекс занятий по тестопластики, как средство развития психо- эмоциональной сферы детей с РНП» | Апрель 2020 | Мастер- класс | МДОУ «Детский сад № 126» | Команды участники проекта | Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО |
| 9 | Методические рекомендации «Современные педагогические технологии работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы» | Апрель 2020 | Методические рекомендации | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО проекта | Печатный материал |
| 10 | Итоговое мероприятие представление результатов деятельности рабочей группы, отчет работы творческой группы по результатам за период 2019-2020 уч.год | Май 2020 | Круглый стол | Все ДОО участники проекта | Руководящие команды ДОО проекта | Отчет работы творческой группы по результатам за период 2019-2020 уч.год |
| 11 | Разработка программы повышения профессиональной компетентности педагогов для работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы |  | Семинар | МДОУ «Детский сад № 109» | Руководящие команды ДОО проекта | Разработана программа повышения профессиональной компетентности педагогов для работы с детьми с ранней неврологической патологией в условиях оздоровительной группы |

Ответственный за ведение проекта в управленческой команде : МДОУ «Детский сад № 126»

Заведующий МДОУ Луканина С.В.

Ст. воспитатель Хренова Д.С.