Промежуточный отчет по реализации проекта

"Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей в дошкольном образовательном учреждении" за I полугодие 2019-2020 учебного года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные****мероприятия)** | **Ожидаемые результаты** | **Достигнутые результаты** | **Что не выполнено (указать по какой причине)** |
| **1.** |  **Организационный этап.** Планирование и организация работы площадки на 2019- 2020 уч.год.Формирование творческой группы;Разработка дорожной карты проекта ;Разработка нормативно- правовой базы, регламентирующей организацию ранней помощи и сопровождения детей и их семей в ДОУ.Оценка материально- технической базы.Обучение педагогов ДОУ- участников проекта. | Заседания рабочей группы, осуждение плана работы.Разработка нормативно- правовой базы, регламентирующей реализацию комплексного сопровождения детей раннего возраста.Оценка материально- технической базы.Прохождение обучающих курсов и семинаров педагогами ДОУ в г.Москва и Ярославль по теме проекта | * Сформирована рабочая группа.
* Утверждение плана работы. Разработана дорожная карта проекта
* Разработана нормативно-правовая база проекта включающая документы разных уровней.
* Разработана план- программа развития условий ДОУ для реализации проекта.
* Повышение компетентности педагогов ДОУ по вопросам оказания ранней помощи
 | Полностью соответствуют запланированным. | **---** |

Отчет составила: Макшева Е.В., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 93»