**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Развитие познавательной активности, креативного мышления воспитанников дошкольного образовательного учреждения средствами современных игровых учебно-методических комплексов. Образовательная робототехника»**

(название проекта)

**за I полугодие** 2020/2021 **учебного года**

Учреждение: МДОУ «Детский сад № 93»

Руководитель проекта: Прокуророва Светлана Евгеньевна, заведующий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Изучить нормативно-правовые документы по данному вопросу, опыт работы, подготовить методические материалы к реализации проекта.  Проанализировать достигнутые результаты в реализации проекта за 2019-2020 учебный год.  Скорректировать план работы проектной группы на 2020-2021 учебный год. | Заседание проектной группы  15.09.2020, МДОУ № 93  Круглый стол рабочей группы, МДОУ №93.  02.10.2020, МДОУ № 93. | Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы.  Составлена информационно-аналитическая справка, систематизированы методические материалы по результатам работы | Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы.  Составлена информационно-аналитическая справка, систематизированы методические материалы.  Представлен план работы проектной группы на учебный год, распределены полномочия и ответственность каждого участника МИП. |  |
| 2 | Разработать Положения о конкурсе по образовательной робототехнике и легоконструированию среди МДОУ сетевого сообщества | Совместное проектирование участников сетевого сообщества.  Октябрь-декабрь, МДОУ №№ 2,107  18.12.2020  МДОУ №№ 2, 107 Zoom | Представлено Положение о конкурсе: содержание, этапы проведения, подведение итогов. | Проведен конкурс по образовательной робототехнике и легоконструированию «Мы изобретатели» среди воспитанников 5-7 лет МДОУ сетевого сообщества: представлены результаты обозначены проблемы, перспективы педагогические эффекты конкурса |  |
| 3 | Показать актуальность и представить современные подходы к конструктивно-модельной деятельности в ДОУ: проблемы, перспективы | Заседание проектной группы – совместное проектирование.  18.12.2018 г., Zoom МДОУ № 93 | Систематизированы инструктивно-методические материалы по данному вопросу, обозначены актуальные проблемы организации конструктивной деятельности в ДОУ, представлены новые векторы реализации работы по данному направлению. | Представлена модель (паспорт) тематического модуля интеллектуальной лаборатории в структуре современной РППС группы |  |
| 4 | Представить педагогические эффекты реализации дополнительной общеразвивающей образовательной программы «Робототехника» в образовательной деятельности ДОУ | Семинар-практикум для старших воспитателей, воспитателей, педагогов дополнительного образования МДОУ: «Робототехника как эффективная педагогическая технология для развития креативных и познавательных способностей детей дошкольного возраста»,  26.11.2020,  Zoom,  МДОУ № 93 | Представлена общая концепция внедрения и реализации образовательной робототехники в ДОУ: технологии, форматы использования в образовательной деятельности. Презентация робототехнического конструктора и программы | Представлен опыт работы ДОУ по внедрению конструктора ТЕХНОЛАБ в практическую деятельность |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Изменения и корректировки за отчетный период в данный проект не вносились

Отчет составил(а): ФИО, должность

Макшева Елена Викторовна, старший воспитатель.

Дата: 15.12. 2020 г.