**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**"Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей в дошкольном образовательном учреждении"** (название проекта)

**за I полугодие** 2020/2021 **учебного года**

Учреждение: МДОУ «Детский сад № 93»

Руководитель проекта: Прокуророва Светлана Евгеньевна, заведующий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Изучить нормативно-правовые документы, опыт работы по вопросам организации работы групп младенческого и раннего возрастов в современных условиях | Заседание проектной группы16.09.2020, МДОУ № 93.Круглый стол рабочей группы, МДОУ №93.7.10.2020, МДОУ № 93. | Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы.Составлена информационно-аналитическая справка, систематизированы методические материалы, документы. | Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы.Составлена информационно-аналитическая справка, систематизированы методические материалы.Представлен план работы проектной группы на учебный год, распределены полномочия и ответственность каждого участника МИП. |  |
| 2 | Разработать проект организации групп раннего возраста с 2месяцев до года  | Заседание проектной группыОктябрь, 2020 | Представлена система (модель), организации групп раннего возраста | Представлен проект по организации и содержанию работы ГРВ. |  |
| 3. | Познакомить руководителей МДОУ с основными стратегическими направлениями государственной политики в части организации сопровождения детей младенческого и раннего возрастов в условиях ДОО. | Совещание заведующих МДОУ: «Современные модели организации работы с детьми раннего возраста в условиях дошкольной образовательной организации»26.11.2020,МДОУ № 93, Zoom. | 1.Представлен перечень актуальных нормативно-правовых документов сопровождения детей раннего возраста в условиях детского сада.2.Представлен алгоритм (управленческую стратегию) руководителя открытия групп раннего возраста в ДОУ. | 1.Представлены некоторые современные модели организации групп раннего возраста в ДОУ.2.Участники совещания познакомились с опытом работы детского сада по сопровождению детей раннего и младенческого возрастов. |  |
| 4. | Разработать проект (обоснование) ресурсного обеспечения для организации работы групп раннего возраста | Круглый стол рабочей группы, 10.12.2020МДОУ №115, 111, 76, 93. | Представлена структура проекта, концепция, содержательные модули  | Представлен анализ некоторых нормативно-правовых документов в части вопроса групп раннего возраста:СанПин, Новый порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования, № 373 от 31.07.2020, ФГОС ДО, Закон РФ «Об образовании в РФ» |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

За отчетный период изменений и корректировок в проект не вносилось.

Отчет составил(а): Макшева Елена Викторовна, старший воспитатель.

Дата: 15.12.2020 г.