Ежегодный отчет о результатах деятельности

муниципальной инновационной площадки

«Организация и содержание методической работы

в дошкольной образовательной организации в современных условиях»

за 2018/2019 учебный год

МДОУ «Детский сад № 93»

- Общая информация

  - Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прокуророва Светлана Евгеньевна | заведующий, высшая | Обеспечивает и регулирует финансовую, правовую и управленческую деятельность, материально-техническое обеспечение проекта. Координирует деятельность участников проекта, осуществляет контрольную функцию в ходе реализации проекта, участвует в разработке проектов методических мероприятий для педагогических работников МСО, осуществляет аналитическую деятельность по мониторингу эффективности реализации инновационной деятельности |
| 2. | Виноградова Елена Михайловна | старший воспитатель, первая | Обеспечивает методическое, информационное сопровождение проекта, участвует в обсуждении и разработке проектов открытых мероприятий на базе ДОУ. Участвует в разработке презентаций методических материалов |
| 3. | Макшева Елена Викторовна | старший воспитатель, высшая | Осуществляет, в составе проектной группы, разработку проекта, открытых методических мероприятий по реализации проекта, проводит методические мероприятия, планирует и организует аналитическую деятельность. Осуществляет планирование мероприятий по реализации проекта, информационное и кадровое обеспечение проекта, контроль соблюдения временных рамок проекта, методическую поддержку, участвует в обсуждении вопросов по трансляции опыта и продвижению продукта проектной группы. Обеспечивает систематизацию методических материалов по итогам работы проектной группы, подготовку материалов к издательской деятельности. |
| 4. | Басиладзе Елена Викторовна | учитель-логопед, первая | Обеспечивает информационное сопровождение проекта, участвует в обсуждении и разработке проектов открытых мероприятий на базе ДОУ |
| 5. | Смирнова Ольга Васильевна | учитель-логопед, первая | Обеспечивает информационное, организационно-методическое сопровождение проекта, участвует в обсуждении и разработке проектов открытых мероприятий на базе ДОУ. Участвует в разработке презентаций методических материалов. |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): МДОУ «Детский сад № 2», МДОУ «Детский сад № 18», МДОУ «Детский сад № 44», МДОУ «Детский сад № 95», МДОУ «Детский сад № 114», МДОУ «Детский сад № 135»

Описание этапа инновационной деятельности (2018/2019 учебный год)

2.1. Цели/задачи/достижения

Инновационная идея проекта выражается в оптимизации, структурировании новых форм, моделей, технологий методического сопровождения педагогов ДОУ.

Стратегическая цель - обеспечение модернизации системы методической работы ДОУ, направленной на повышение качества образования в дошкольной образовательной организации.

Тактическая цель – создание инновационной современной эффективной личностно-ориентированной модели методического сопровождения и профессионального роста педагогических работников дошкольного образовательного учреждения.

Задачи:

1. Совершенствовать, структурировать, оптимизировать нормативно-правовую базу ДОУ, регулирующую организацию и содержание методической работы;

2. Обеспечить систематизацию и структурирование методических материалов, документальной базы по основным направлениям работы методической службы ДОУ

(портфолио, кейсы инструктивно-методических материалов). Векторы инновационных изменений будут направлены на:

- аналитическую деятельность и планирование в ДОУ в контексте работы методической службы;

- организацию мониторинга качества образования;

- внутрифирменное обучение;

- профессиональную и творческую самореализацию педагогов в педагогической деятельности;

- организацию образовательной и воспитательной деятельности с воспитанниками;

- проектирование современной развивающей предметно-пространственной среды;

- реализацию приоритетных направлений стратегии развития российского образования, стратегии развития воспитания в Российской Федерации, стратегии департамента образования мэрии города Ярославля;

- реализацию образовательной, оздоровительной, адаптированной программ ДОУ, индивидуальных образовательных маршрутов и индивидуальных программ реабилитации детей - инвалидов (организация педагогической деятельности в группах различных направленностей).

3. Представить эффективные технологии  оптимизации управления качеством образовательного процесса ДОО и способствовать внедрению в практическую деятельность учреждений современных форм (моделей, модулей) методического сопровождения педагогов с учетом различных уровней профессиональной компетентности.

4. Разработать структуру, содержание внутрифирменной системы обучения педагогов в контексте обеспечения качества образования в ДОУ.

5.Представить инновационную современную, практико-ориентированную модель методического сопровождения и профессионального роста педагогических работников дошкольного образовательного учреждения, способствующую повышению профессионального мастерства и личностного роста каждого педагога, раскрытию его творческих возможностей.

6. Обеспечить трансляцию опыта работы проектной группы в МСО через организацию открытых методических мероприятий, издательскую деятельность, создание сетевого сообщества.

| № п/п | Цели и задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/Достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й этап – подготовительный, аналитический |  |  |  |  |
| 1. | 1.Изучить нормативные документы, систематизировать имеющийся опыт работы по теме проекта. 2.Разработать проекты методических мероприятий для педагогических работников МСО. 3.Проанализировать инструктивно-методический материал по данной теме. | 1.1.Изучение нормативно-правовых документов, опыта работы, подготовка методических материалов к реализации проекта. | Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы. | Составлена информационно-аналитическая справка, представлены методические материалы по реализации проекта |
| 2. | Определить стратегию развития проекта в 2018-2019 учебном году | 2. Заседания проектной группы ДОУ: круглый стол «Планирование работы МИП в 2018-2019 учебном году: формы сотрудничества, тематика, распределение полномочий всех участников команды» | Распределены полномочия каждого участника внутренней структуры МИП | Представлен план работы проектной группы на учебный год. |
| 3. | Представить новые актуальные компетентности педагога в условиях введения и реализации профессионального стандарта педагога, определить новые векторы профессиональной компетентности и качества педагогической деятельности, некоторые нормативно-правовые аспекты методической службы ДОУ. Презентация проекта МИП. | Заседания проектной группы: работа в режиме совместного проектирования | Представлен анализ инструктивно-методических материалов по данной теме варианты использования методических материалов в практической деятельности. | Представлены актуальные компетентности педагога в условиях введения и реализации профессионального стандарта педагога, определены новые векторы профессиональной компетентности и качества педагогической деятельности, некоторые нормативно-правовые аспекты методической службы ДОУ. Проект МИП. |
| 4. | Обозначить концептуальный, теоретический, управленческо-методический аспекты аналитической деятельности в ДОУ Подготовить проект промежуточного отчета о деятельности МИП. | Заседания проектной группы: работа в режиме совместного проектирования | Систематизированы инструктивно-методические материалы по аналитической деятельности в ДОУ | Представлена структура аналитических отчетов различной направленности ДОУ (воспитателя, старшего воспитателя) |
| 5. | Обозначить некоторые новые подходы к комплексному планированию деятельности ДОУ | Заседания проектной группы: работа в режиме совместного проектирования | Систематизированы инструктивно-методические материалы по вопросам эффективного планирования деятельности ДОУ | Представлена структура перспективного плана работы ДОУ, календарно-тематических планов педагогов, форматы педагогического планирования. |
| 6. | Обозначить проблемы проектирования РППС в ДОУ и представить новые возможности проектирования, анализа и оценки качества РППС. Представить промежуточный отчет о деятельности МИП | Заседания проектной группы: работа в режиме совместного проектирования | Систематизированы инструктивно-методические материалы по проектированию и анализу качества РППС в ДОУ | Представлены методические рекомендации по проектированию РППС групп различной направленности, холлов, территории ДОУ, проект плана развития и совершенствования РППС, структура анализа, паспорта. Промежуточный отчет о реализации МИП |
| 7. | Обозначить нормативно-правовые, организационно-методические, содержательные аспекты обеспечения комплексной безопасности ДОУ | Заседания проектной группы: круглый стол подготовка методических материалов | Систематизированы инструктивно-методические материалы по безопасному пребыванию воспитанников в ДОУ | Представлены новые редакции инструкций для педагогов по безопасности. Обозначена структура методического кейса «Безопасность воспитанников в ДОУ». Структура паспорта безопасности ДОУ |
| 8. | Подготовить информационный материал по итогам работы МИП для формирования аналитического отчета. Определить стратегию дальнейшего развития и практического применения для МСО проекта МИП. Подготовить материалы по итогам работы в 2018-2019 учебном году к издательской деятельности | Заседания проектной группы: круглый стол по подготовке к итоговому мероприятию МИП, формирование отчетных материалов. | Аналитический отчет о деятельности МИП в учебном году | Описание опыта работы проектной группы, подведение итогов работы, оформление материалов, аналитический отчет о деятельности, формирование продукта по итогам учебного года, обозначение дальнейших перспектив работы. |
| 2-й этап - реализационный, аналитический. Мероприятия для управленческих команд ДОО МСО |  |  |  |  |
|  | «Современная модель организации методической работы в ДОУ-новые векторы профессиональной деятельности педагога». Презентация проекта на 2019-2020 учебный год (второй тематический модуль) | Семинар-практикум с элементами квест для старших воспитателей МДОУ 26.04.2019 г. | МДОУ «Детский сад № 93» (совместно с МДОУ №№ 2, 18,44, 95, 114, 135) | Представлены результаты реализации проекта МИП, обозначены перспективы развития на 2019-2020 учебный год. Представлены основные стратегические направления государственной политики в части образования. Представлена концепция профессионального стандарта, проблематика введения и реализации, анкета выявления соответствия профессиональной компетентности педагога требованиям ПСП. Представлена технологическая структура профессионального стандарта педагога. Представлены компетенции современного педагога (модель педагога), модель методической службы ДОУ. Представлены критерии и показатели качества педагогического труда (из опыта работы МДОУ), должностная инструкция воспитателя ДОУ, Анкеты для педагогических работников по выявления уровня готовности к реализации ПСП, варианты дорожных карт по введению и реализации ПСП. |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов? Существенных изменений и корректировок при реализации проектной деятельности не было.

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности ресурсное обеспечение проекта (кадровые – внутренняя структура МИП, работа управленческих команд в проекте-совместное проектирование), материально-технические, информационные ресурсы), нормативно – правовая база, сотрудничество с социальными партнерами.

2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта Дефицит времени.

- Описание результатов инновационной деятельности

3.1.  Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

Интегративные результаты   реализации проекта:

- формирование управленческих, организационно-методических компетенций старших воспитателей МСО по вопросам организации и содержания методической работы ДОУ в современных условиях;

- проектная деятельность команд ДОУ – участников муниципальной площадки по разработке собственных проектов «Современные подходы к организации методической работы в ДОУ»;

- сетевое взаимодействие МДОУ города через интерактивные формы проектной деятельности;

- трансляция опыта работы МДОУ – участников МИП через мастер – класс, семинар;

- привлечение в инновационную инфраструктуру МСО дошкольные образовательные учреждения;

- организация проектной  деятельности МДОУ;

- повышение качества организации методической работы в ДОУ.

Практические результаты:

- проектная деятельность команд ДОУ – участников инновационной площадки по разработке и внедрению собственных моделей организации работы методической службы;

- практико-ориентированная направленность;

- сетевое взаимодействие МДОУ города через интерактивные формы проектной деятельности;

- представлены некоторые локальные нормативные акты  в ходе реализации инновационной деятельности (договор о сетевом взаимодействии, Положение о рабочей группе в проекте);

Итоговый продукт

- Представлены основные стратегические направления государственной политики в части образования.

- Представлена концепция профессионального стандарта, проблематика введения и реализации, анкеты выявления соответствия профессиональной компетентности педагога требованиям ПСП.

- Представлена технологическая структура профессионального стандарта педагога.

- Представлены компетенции современного педагога (модель педагога), модель методической службы ДОУ.

- Представлены критерии и показатели качества педагогического труда (из опыта работы МДОУ), должностная инструкция воспитателя ДОУ.

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для МСО г. Ярославля

- Организация работы со старшими воспитателями ДОУ по вопросам создания в ДОУ современной развивающей предметно-пространственной  образовательной среды.

- Реализация сетевого взаимодействия по обмену продуктами инновационной деятельности.

- Организация проектной инновационной деятельности управленческих команд ДОУ.

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации

- Обеспечение качества образования через эффективное, рациональное управление ДОУ в соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

- Повышение рейтинга, имиджа учреждения, качества предоставляемых образовательных услуг.

- Реализация инновационной деятельности.

- Повышение уровня профессиональной компетенции педагогических кадров.

- Сформированность проективной компетенции управленческой командой и педагогами ДОУ.

3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)

1. Инструктивно -методические в рамках деятельности проектной группы для слушателей семинара- практикума представлены на сайтах МДОУ – участников МИП (презентации, видеоматериалы, новая редакция должностной инструкции воспитателя ДОУ)

2.Положительной тенденцией реализации инновационной проектной деятельности является востребованность и заинтересованность работников МСО в представленных практических и теоретических материалов.

3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)

Опыт работы инновационной площадки был представлен:

  - Семинар-практикум для заведующих и педагогических работников МДОУ 26.04.2019.

  - Мастер-класс на Международной Ярмарке социально-педагогических инноваций межрегионального этапа в г. Ростове (диплом победителя в номинации «Лучший мастер-класс»), 13.12.2019 г.

Заведующий МДОУ «Детский сад № 93» ___________С.Е. Прокуророва

Исп.: Макшева Е.В., старший воспитатель: 89201377571.

Дата: 24.05.2019 г

Информационная справка о семинаре-практикуме

«Современная модель организации методической работы в ДОУ:

новые векторы методического сопровождения педагогов»

26.04.2019, МДОУ № 93 (совместно с МДОУ №№ 2,18, 44, 95,114,135)

Категория участников: старшие воспитатели МДОУ.

Цель: повышение профессиональной компетентности старших воспитателей по вопросам создания современной модели методической работы в дошкольном образовательном учреждении.

Задачи:

- Обозначить основные стратегические направления государственной политики в части образования на современном этапе.

- Представить некоторые локальные нормативные акты МДОУ, регулирующие введение профессионального стандарта педагога.

- Обозначить новые направления развития педагога, актуальные компетенции, задачи методической службы, модель методической службы ДОУ.

Семинар-практикум организован с элементами квеста. Участники смогли заниматься в разных рабочих группах и представить свои продукты по актуальным вопросам семинара:

- критерии и показатели педагогического труда (из опыта работы МДОУ), новую редакцию должностной инструкции воспитателя ДОУ с учетом требований ПСП;

- основные стратегические направления государственной политики в части образования;

- концепция профессионального стандарта, проблематика введения и реализации, анкеты выявления соответствия профессиональной компетентности педагога требованиям ПСП;

- технологическая структура профессионального стандарта педагога;

- компетенции современного педагога (модель педагога), модель методической службы ДОУ;

В ходе семинара участники использовали методику ментальной карты, разработали проекты дорожной карты по внедрению профессионального стандарта в практическую деятельность ДОУ.

Присутствовало: 36 человек. Анализ организации и содержания семинара показал, что 100% участников удовлетворены организацией и содержанием семинара, выразили желание на дальнейшее участие в работе МИП

Результаты анкетирования МДОУ «Детский сад № 93» (метод)

(всего присутствовало - 36 чел., в анкетировании участвовало – 22 чел.)

Вопрос 1: Насколько актуальной для Вас была тема семинара-практикума?

* Актуальна –  22 чел. -100 %

* Трудно сказать – 0 %

* Не актуальна – 0%

Вопрос 2: Узнали ли Вы что-нибудь новое для себя?

* Да – 22 чел. – 100 %

* Частично – 0 чел.

* Нет – 0%

Вопрос 3: Сможете ли Вы применить полученные знания на практике?

2 %

* Да – 21 чел. -  95%

* По возможности – 1 чел. – 5 %

* Нет – 0 %

Вопрос 4: Насколько последовательно и логично был изложен материал

(от 1 до 10 баллов)?

2 %

* 8 баллов – 1 чел. - 5 %

* 9 баллов  – 1 чел. - 5 %

* 10 баллов – 20 чел. – 90%

Вопрос 5: Насколько Вы удовлетворены организацией семинара-практикума?

(от 1 до 10 баллов)

* 8 баллов – 1 чел. - 5 %

* 9 баллов  – 0 %

* 10 баллов – 21 чел. – 95%