Ежегодный отчет о результатах деятельности

муниципальной инновационной площадки

«Развитие познавательной активности, креативного мышления воспитанников дошкольного образовательного учреждения средствами современных игровых учебно-методических комплексов.

Образовательная робототехника»

за 2018/2019 учебный год

МДОУ «Детский сад № 93»

- Общая информация

  - Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прокуророва Светлана Евгеньевна | заведующий, высшая | Обеспечивает и регулирует финансовую, правовую и управленческую деятельность, материально-техническое обеспечение проекта. Координирует деятельность участников проекта, осуществляет контрольную функцию в ходе реализации проекта, участвует в разработке проектов методических мероприятий для педагогических работников МСО, осуществляет аналитическую деятельность по мониторингу эффективности реализации инновационной деятельности |
| 2. | Виноградова Елена Михайловна | старший воспитатель, первая | Обеспечивает методическое, информационное сопровождение проекта, участвует в обсуждении и разработке проектов открытых мероприятий на базе ДОУ. Участвует в разработке презентаций методических материалов, дополнительных общеразвивающих программ |
| 3. | Макшева Елена Викторовна | старший воспитатель, высшая | Осуществляет, в составе проектной группы, разработку проекта, открытых методических мероприятий по реализации проекта, проводит методические мероприятия, планирует и организует аналитическую деятельность. Осуществляет планирование мероприятий по реализации проекта, информационное и кадровое обеспечение проекта, контроль соблюдения временных рамок проекта, методическую поддержку, участвует в обсуждении вопросов по трансляции опыта и продвижению продукта проектной группы. Обеспечивает систематизацию методических материалов по итогам работы проектной группы, подготовку материалов к издательской деятельности. |
| 4. | Петринко Надежда Александровна | воспитатель, высшая | Обеспечивает методическое, информационное сопровождение проекта, участвует в обсуждении и разработке проектов открытых мероприятий на базе ДОУ, разработке дополнительных общеразвивающих образовательных программ, организации и проведении образовательной деятельности с детьми |
| 5. | Сивова Мария Александровна | воспитатель, первая | Обеспечивает методическое, информационное сопровождение проекта, участвует в обсуждении и разработке проектов открытых мероприятий на базе ДОУ. Участвует в разработке презентаций методических материалов, организации и проведении образовательной деятельности с детьми, разработке дополнительных общеразвивающих образовательных программ |
| 6. | Куликова Яна Юрьевна | воспитатель, первая | Обеспечивает методическое, информационное сопровождение проекта, участвует в обсуждении и разработке проектов открытых мероприятий на базе ДОУ. Участвует в разработке презентаций методических материалов, организации и проведении образовательной деятельности с детьми, разработке дополнительных общеразвивающих образовательных программ |
| 7. | Маршева Наталья Валерьевна | воспитатель, первая | Обеспечивает методическое, информационное сопровождение проекта, участвует в обсуждении и разработке проектов открытых мероприятий на базе ДОУ. Участвует в разработке презентаций методических материалов, организации и проведении образовательной деятельности с детьми, разработке дополнительных общеразвивающих образовательных программ |
| 8. | Клягина Анастисия Александровна | воспитатель, первая | Обеспечивает методическое, информационное сопровождение проекта, участвует в обсуждении и разработке проектов открытых мероприятий на базе ДОУ. Участвует в разработке презентаций методических материалов, организации и проведении образовательной деятельности с детьми, разработке дополнительных общеразвивающих образовательных программ |
| 9. | Шиц Юлия Евгеньевна | воспитатель, первая | Обеспечивает методическое, информационное сопровождение проекта, участвует в обсуждении и разработке проектов открытых мероприятий на базе ДОУ. Участвует в разработке презентаций методических материалов, организации и проведении образовательной деятельности с детьми, разработке дополнительных общеразвивающих образовательных программ |
| 10. | Белова Марина Викторовна | воспитатель, первая | Обеспечивает методическое, информационное сопровождение проекта, участвует в обсуждении и разработке проектов открытых мероприятий на базе ДОУ. Участвует в разработке презентаций методических материалов, организации и проведении образовательной деятельности с детьми, разработке дополнительных общеразвивающих образовательных программ |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): МДОУ «Детский сад № 2», МДОУ «Детский сад № 15», МДОУ «Детский сад № 107».

Описание этапа инновационной деятельности (2018/2019 учебный год)

2.1. Цели/задачи/достижения

Инновационная идея проекта выражается в оптимизации, структурировании новых форм, моделей, технологий образовательной деятельности; в изменении подходов к организации конструктивной, познавательно-исследовательской, экспериментальной деятельности детей, а именно – внедрению в образовательный процесс современных комплексов игрового оборудования на основе образовательных технологий нового поколения, что, в свою очередь,  побудит детей решать разнообразные познавательно-продуктивные, логические, эвристические и манипулятивно - конструкторские проблемы.  Важно получение ребенком нового опыта понимания окружающего мира, создающего особенный тип мышления – исследовательский,  творческий, креативный, инженерный, научно-технический.

Стратегическая цель – создание условий для модернизации образовательной системы ДОУ, направленной на повышение качества предоставляемых образовательных услуг через создание комплекса социальных,  управленческих и организационно-методических условий устойчивого развития и внедрения в практическую деятельность образовательной  робототехники и STEM-технологий  для  личностного, психического научно-технического, креативного развития воспитанников, их социальной адаптации и жизненного самоопределения.

Тактическая цель – обеспечение оптимизации образовательной деятельности и воспитательной системы на основе внедрения в практическую деятельность ДОУ комплекса инструктивно-методических, управленческих и технологических решений, инновационных разработок в области научно- технического творчества детей дошкольного возраста средствами современного игрового оборудования через создание условий для технических, проектно-исследовательских, конструктивно-модельных познаний, содействие популяризации научных знаний, поддержку научно-технического, креативного творчества.

| № п/п | Цели и задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/Достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й этап – подготовительный, аналитический |  |  |  |  |
| 1. | 1.Изучить нормативные документы, систематизировать имеющийся опыт работы по теме проекта. 2.Разработать проекты методических мероприятий для педагогических работников МСО. 3.Проанализировать инструктивно-методический материал по данной теме. | 1.1.Изучение нормативно-правовых документов, опыта работы, подготовка методических материалов к реализации проекта. | Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы. | Составлена информационно-аналитическая справка, представлены методические материалы по реализации проекта |
| 2. | Определить стратегию развития проекта в 2018-2019 учебном году | 2. Заседания проектной группы ДОУ: круглый стол «Планирование работы МИП в 2018-2019 учебном году: формы сотрудничества, тематика, распределение полномочий всех участников команды» | Распределены полномочия каждого участника внутренней структуры МИП | Представлен план работы проектной группы на учебный год. |
| 3. | Проанализировать современные развивающие образовательные технологии нового поколения (образовательная робототехника), учебно-методические комплексы в дошкольном образовании: актуальность, форматы использования, педагогический потенциал». Презентация проекта МИП. | Заседания проектной группы: работа в режиме совместного проектирования | Представлен анализ современных УМК нового поколения, варианты использования | Представлены образовательные технологии нового поколения, структурирование РППС, систематизированы инструктивно-методические материалы |
| 4. | Представить форматы и возможности STEM-технологии в дошкольном образовании – новые приоритеты и возможности в образовательной деятельности с воспитанниками» Подготовка промежуточного отчета о работе проектной группы | Заседания проектной группы: работа в режиме совместного проектирования | Представлена модель системы работы ДОУ в рамках реализации STEM-технологии в дошкольном образовании – новые приоритеты и возможности в образовательной деятельности с воспитанниками» | Систематизированы инструктивно-методические материалы. Представлены STEM (STRIM) технологии, форматы использования в образовательном пространстве МДОУ. Материалы для формирования промежуточного отчета работы группы. |
| 5. | Представить модель реализации образовательной робототехники в ДОУ: форматы, комплекты, варианты программного обеспечения | Заседания проектной группы: работа в режиме совместного проектирования | Представлены модели реализации образовательной робототехники в ДОУ, варианты конструкторов. | Систематизированы инструктивно-методические материалы. Структура, паспорт РППС, выставка УМК нового поколения, представлена общая концепция технологии, форматы использования в МДОУ. Презентация промежуточных результатов работы группы |
| 6. | Представить варианты программно-методического обеспечения в учебно-методическом комплексе «Робототехника»». | Заседания проектной группы: работа в режиме совместного проектирования | Представлены варианты программно-методического обеспечения в учебно-методическом комплексе «Робототехника». модели, структура, содержание | Презентация опыта работы, систематизация практических материалов. Проект дополнительной общеразвивающей образовательной программы |
| 7. | Представить программно-методическое обеспечение в учебно-методическом комплексе STEM. Подготовить проект семинара-практикума для педагогических работников МСО | Заседания проектной группы: круглый стол подготовка методических материалов | Представлен проект семинара-практикума, Представлены варианты программно-методического обеспечения в учебно-методическом комплексе STEM, модели, структура, содержание | Представлен опыт работы проектных команд |
| 8. | Подготовить информационный материал по итогам работы МИП для формирования аналитического отчета. Определить стратегию дальнейшего развития и практического применения для МСО проекта МИП. Подготовить материалы по итогам работы в 2018-2019 учебном году к издательской деятельности | Заседания проектной группы: круглый стол по подготовке к итоговому мероприятию МИП, формирование отчетных материалов. | Аналитический отчет о деятельности МИП в учебном году | Описание опыта работы проектной группы, подведение итогов работы, оформление материалов, аналитический отчет о деятельности, формирование продукта по итогам учебного года, обозначение дальнейших перспектив работы. |
| 2-й этап - реализационный, аналитический. Мероприятия для управленческих команд ДОО МСО |  |  |  |  |
|  | «Современная развивающая предметно-пространственная среда ДОУ: территория для развития инженерного, креативного, технического мышления, навыков конструирования, моделирования программирования и эффективного использования кибернетических систем» | Семинар-практикум для управленческих команд МДОУ 30.04.2019. | МДОУ «Детский сад № 93» (совместно с МДОУ №№ 2,15,107) | Представлены результаты реализации проекта МИП, обозначены перспективы развития на 2019-2020 учебный год. Презентация продукции компании «Школьный проект, WAWATA, STEM. Представлен опыт работы МДОУ –участников МИП. |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов? Существенных изменений и корректировок при реализации проектной деятельности не было.

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности ресурсное обеспечение проекта (кадровые – внутренняя структура МИП, работа управленческих команд в проекте-совместное проектирование), материально-технические, информационные ресурсы), нормативно – правовая база, сотрудничество с социальными партнерами –компаниями по изготовлению и распространению современных развивающих УМК.

2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта Дефицит времени.

- Описание результатов инновационной деятельности

3.1.  Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

Интегративные результаты   реализации проекта:

- формирование компетенций руководящих и педагогических работников МСО по вопросам внедрения в образовательное пространство ДОУ эффективных современных развивающих УМК (образовательная робототехника, STEM);

- представлены модели внедрения УМК, структура, содержательный компонент;

- созданы условия для повышения профессиональной компетентности педагогов.

Практические результаты:

- проектная деятельность команд ДОУ – участников инновационной площадки по разработке и внедрению собственных моделей, проектов УМК в практическую деятельность;

- сетевое взаимодействие МДОУ города через интерактивные формы проектной деятельности;

- трансляция опыта работы МДОУ – участников МИП через итоговый семинар-практикум для педагогических и руководящих работников МСО;

- привлечение в инновационную инфраструктуру МСО дошкольные образовательные учреждения;

- представлены некоторые локальные нормативные акты  в ходе реализации инновационной деятельности (договор о сетевом взаимодействии, Положение о рабочей группе в проекте);

Итоговый продукт

-проекты дополнительных развивающих образовательных программ по образовательной робототехнике,

- презентация и анализ современных развивающих УМК (STEM, робототехнических модулей, конструкторов),

- модели внедрения и реализации современных УМК в ДОУ.

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для МСО г. Ярославля

- Организация работы с заведующими и старшими воспитателями ДОУ по вопросам создания в ДОУ современной развивающей предметно-пространственной  образовательной среды.

- Реализация сетевого взаимодействия по обмену продуктами инновационной деятельности.

- Организация проектной инновационной деятельности управленческих команд ДОУ.

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации

- Обеспечение качества образования через эффективное, рациональное управление ДОУ в соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

- Повышение рейтинга, имиджа учреждения, качества предоставляемых образовательных услуг.

- Реализация инновационной деятельности.

- Повышение уровня профессиональной компетенции педагогических кадров.

- Сформированность проективной компетенции управленческой командой и педагогами ДОУ.

3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)

1. Инструктивно -методические в рамках деятельности проектной группы для слушателей семинара- практикума представлены на сайтах МДОУ – участников МИП (презентации, видеоматериалы, проекты дополнительных общеразвивающих программ)

2.Положительной тенденцией реализации инновационной проектной деятельности является востребованность и заинтересованность работников МСО в представленных практических и теоретических материалов.

3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)

Опыт работы инновационной площадки был представлен:

1. Семинар-практикум для заведующих и педагогических работников МДОУ 30.04.2019.

Заведующий МДОУ «Детский сад № 93» ___________С.Е. Прокуророва

Исп.: Макшева Е.В., старший воспитатель: 89201377571.

Дата: 24.05.2019 г

Информационная справка о семинаре – практикуме

«Современная развивающая

предметно-пространственная среда ДОУ:

территория для развития инженерного, креативного, технического мышления, навыков конструирования, моделирования,  программирования и эффективного использования кибернетических систем»

30.04.2019 г., 10.00, МДОУ «Детский сад № 93»

(совместно с участниками проектной группы МИП МДОУ №№ 2, 15, 107).

Категория участников: заведующие, старшие воспитатели, воспитатели МДОУ.

Цель: повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников МДОУ по вопросам создания современной модели развивающей предметно-пространственной среды с использованием УМК нового поколения (образовательная робототехника, STEM).

Задачи:

- Представить проект МИП, результаты работы в 2018 – 2019 учебном году. Обозначить перспективы, проблемы, векторы развития.

- Представить новые современные УМК в контексте образовательной робототехники, STEM).

- Обеспечить трансляцию опыта работы МДОУ –участников МИП по данной теме.

В ходе семинара-практикума участникам были представлены результаты реализации проекта МИП, а именно:

- модели внедрения современных УМК в образовательное пространство ДОУ;

-проекты дополнительных общеразвивающих программ по образовательной робототехнике;

-опыт работы МДОУ – участников проектной деятельности (презентация приобретенной продукции, форматы использования в практической деятельности;

-комплекты УМК.

А также обозначены перспективы развития проекта на 2019-2020 учебный год, презентации продукции компании «Школьный проект», WAWATA, STEM.

На семинаре присутствовали: генеральный директор компании «Школьный проект» Суркова С.Б., представители компаний WAWATA, STEM, представители ИРО, а также руководящие и педагогические работники МДОУ. На семинаре-практикуме присутствовало 41 человек, из них 35 человек – представители МДОУ (заведующие, старшие воспитатели, воспитатели), 6 человек – социальные партнеры проекта (представители ИРО, компаний). По итогам анализа проведения семинара сделан вывод об успешном проведении: для 100% участников тема семинара актуальна, 85% - узнали для себя новую информацию.

Результаты анкетирования МДОУ «Детский сад № 93»

(всего присутствовало - 35 чел., в анкетировании участвовало – 20 чел.)

Вопрос 1: Насколько актуальной для Вас была тема семинара-практикума?

* Актуальна –  20 чел. -100 %

* Трудно сказать – 0 %

* Не актуальна – 0%

15 %

Вопрос 2: Узнали ли Вы что-нибудь новое для себя?

* Да – 17 чел. - 85%

* Частично – 3 чел. - 15 %

* Нет – 0%

Вопрос 3: Сможете ли Вы применить полученные знания на практике?

2 %

* Да – 6 чел. -  30%

* По возможности – 14 чел. - 70 %

* Нет – 0 %

Вопрос 4: Насколько последовательно и логично был изложен материал

(от 1 до 10 баллов)?

2 %

* 7 баллов – 2 чел. -  10%

* 8 баллов – 5 чел. - 25 %

* 9 баллов  – 1 чел. - 5 %

* 10 баллов – 12 чел. – 60%

Вопрос 5: Насколько Вы удовлетворены организацией семинара-практикума?

(от 1 до 10 баллов)

*7 баллов – 1 чел. -  5%

* 8 баллов – 2 чел. - 10 %

* 9 баллов  – 2 чел. - 10 %

* 10 баллов – 15 чел. – 75%