**Промежуточный отчет по реализации проекта**

«**Обеспечение качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО:**

**внутрифирменный мониторинг качества образования»**

(название проекта)

**за I полугодие 2018/2019 учебного года**

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 93»

Руководитель проекта: Макшева Елена Викторовна, старший воспитатель

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Изучить нормативно-правовые документы, опыт работы, подготовить методические материалы к реализации проекта | Круглый стол проектной группы, 14.09.2018,  МДОУ № 93. | Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы.  Составлена информационно-аналитическая справка, представлены методические материалы | Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы.  Составлена информационно-аналитическая справка, представлены методические материалы.  Распределены полномочия всех участников проектной деятельности. |  |
| 2 | Обозначить основные направления проектной деятельности команды в 2018-2019 учебном году, спланировать работу МРЦ на учебный год, определить приоритеты работы. | Заседание проектной группы,  11.10.2018,  МДОУ № 93 | Представлен план работы проектной группы на учебный год, распределены темы проекта между ДОУ | Представлен план работы проектной группы на учебный год, распределены темы проекта между ДОУ. |  |
| 3 | Подготовить презентацию сборника итоговых материалов для руководящих и педагогических работников МСО. | Совещание заведующих МДОУ  МДОУ № 93,  22.11.2018 г. (презентация сборника итоговых материалов МРЦ) «Политика руководителя дошкольного образовательного учреждения для обеспечения качества образования: управление развитием». Часть 2. + диск (практические материалы).  Выступление заведующего ДОУ Прокуроровой С.Е. и старшего воспитателя Макшевой Е.В. на совещании руководителей: «Качество образования в инклюзивной практике: организация и содержание работы в специализированных группах» |  |  |  |
| 4 | Обеспечить трансляцию опыта работы МРЦ на разных уровнях.  Подготовить промежуточный отчет по результатам работы проектной команды в первом полугодии. | Круглый стол проектной группы: Формирование аналитических материалов, информационных справок за отчетный период, подготовка к участию в ярмарке педагогических инноваций.  7.12.2018 г.,  МДОУ № 107.  Презентация опыта работы МРЦ на X Межрегиональном этапе XV Международной ярмарки социально-педагогических инноваций:  - стендовая презентация;  - мастер-класс.  13.12.2018 г. город Ростов | Составлен проект промежуточного отчета МРЦ, проект презентации итоговых продуктов МРЦ.  Представлена стендовая презентация (фото, видео, буклеты, брошюры). Сборники «Политика руководителя дошкольного образовательного учреждения для обеспечения качества образования: управление развитием». Части 1, 2. + диск (практические материалы).  Мастер – класс: «Профессиональный стандарт педагога ДОО» | Составлен проект промежуточного отчета МРЦ, проект презентации итоговых продуктов МРЦ. Распределены полномочия и состав участников ярмарки.  Сертификаты участника ярмарки.  Диплом победителя ярмарки. |  |
| 5. | Обеспечить трансляцию работы МРЦ в МСО:  Представить систему менеджмента качества в дошкольной образовательной организации как условие успешной реализации ФГОС ДО.  Показать основные этапы формирования номенклатуры дел дошкольной образовательной организации.  Представить номенклатуру дел ДОУ, форму приказа об ее утверждении, Положения о экспертной комиссии.  Представить структуру нормативно-правовой базы, регламентирующей и регулирующей деятельность методической службы. Форматы систематизации документации старшего воспитателя, воспитателя, учителя-логопеда ДОО. | Семинар-практикум для начинающих руководителей МДОУ:  «Управление развитием: номенклатура дел ДОУ (разработка и систематизация локальных актов, обеспечивающих систему менеджмента качества образования в контексте реализацииФГОС ДО».  17.12.2018 г.,  МДОУ № 93 | Представлены некоторые подходы создания системы менеджмента качества в дошкольной образовательной организации.  Представлена номенклатура дел дошкольной образовательной организации, приказ об ее утверждении, Положение об экспертной комиссии (из опыта работы детского сада).  Представлены некоторые форматы систематизации документации старшего воспитателя, воспитателя, учителя-логопеда ДОО. | Представлены некоторые подходы создания системы менеджмента качества в дошкольной образовательной организации.  Представлена номенклатура дел дошкольной образовательной организации, приказ об ее утверждении, Положение об экспертной комиссии (из опыта работы детского сада).  Представлены некоторые форматы систематизации документации старшего воспитателя, воспитателя, учителя-логопеда ДОО. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

За данный период изменения в проект не вносились

Отчет составил(а): ФИО, должность

Макшева Елена Викторовна, старший воспитатель (89201377571).

Дата: 14.12.2018 г.