**Промежуточный отчет по реализации проекта**

«**Обеспечение качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО:**

**внутрифирменный мониторинг качества образования»**

(название проекта)

**за I полугодие 2018/2019 учебного года**

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 93»

 Руководитель проекта: Макшева Елена Викторовна, старший воспитатель

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Изучить нормативно-правовые документы, опыт работы, подготовить методические материалы к реализации проекта | Круглый стол проектной группы, 14.09.2018, МДОУ № 93. | Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы.Составлена информационно-аналитическая справка, представлены методические материалы | Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы.Составлена информационно-аналитическая справка, представлены методические материалы.Распределены полномочия всех участников проектной деятельности. |  |
| 2 | Обозначить основные направления проектной деятельности команды в 2018-2019 учебном году, спланировать работу МРЦ на учебный год, определить приоритеты работы. | Заседание проектной группы,11.10.2018,МДОУ № 93 | Представлен план работы проектной группы на учебный год, распределены темы проекта между ДОУ | Представлен план работы проектной группы на учебный год, распределены темы проекта между ДОУ. |  |
| 3 | Подготовить презентацию сборника итоговых материалов для руководящих и педагогических работников МСО. | Совещание заведующих МДОУ МДОУ № 93,22.11.2018 г. (презентация сборника итоговых материалов МРЦ) «Политика руководителя дошкольного образовательного учреждения для обеспечения качества образования: управление развитием». Часть 2. + диск (практические материалы).Выступление заведующего ДОУ Прокуроровой С.Е. и старшего воспитателя Макшевой Е.В. на совещании руководителей: «Качество образования в инклюзивной практике: организация и содержание работы в специализированных группах»  |  |  |  |
| 4 | Обеспечить трансляцию опыта работы МРЦ на разных уровнях.Подготовить промежуточный отчет по результатам работы проектной команды в первом полугодии. | Круглый стол проектной группы: Формирование аналитических материалов, информационных справок за отчетный период, подготовка к участию в ярмарке педагогических инноваций.7.12.2018 г., МДОУ № 107.Презентация опыта работы МРЦ на X Межрегиональном этапе XV Международной ярмарки социально-педагогических инноваций:- стендовая презентация;- мастер-класс.13.12.2018 г. город Ростов | Составлен проект промежуточного отчета МРЦ, проект презентации итоговых продуктов МРЦ.Представлена стендовая презентация (фото, видео, буклеты, брошюры). Сборники «Политика руководителя дошкольного образовательного учреждения для обеспечения качества образования: управление развитием». Части 1, 2. + диск (практические материалы).Мастер – класс: «Профессиональный стандарт педагога ДОО» | Составлен проект промежуточного отчета МРЦ, проект презентации итоговых продуктов МРЦ. Распределены полномочия и состав участников ярмарки.Сертификаты участника ярмарки.Диплом победителя ярмарки. |  |
| 5. | Обеспечить трансляцию работы МРЦ в МСО:Представить систему менеджмента качества в дошкольной образовательной организации как условие успешной реализации ФГОС ДО.Показать основные этапы формирования номенклатуры дел дошкольной образовательной организации.Представить номенклатуру дел ДОУ, форму приказа об ее утверждении, Положения о экспертной комиссии.Представить структуру нормативно-правовой базы, регламентирующей и регулирующей деятельность методической службы. Форматы систематизации документации старшего воспитателя, воспитателя, учителя-логопеда ДОО. | Семинар-практикум для начинающих руководителей МДОУ:«Управление развитием: номенклатура дел ДОУ (разработка и систематизация локальных актов, обеспечивающих систему менеджмента качества образования в контексте реализацииФГОС ДО».17.12.2018 г.,МДОУ № 93 | Представлены некоторые подходы создания системы менеджмента качества в дошкольной образовательной организации.Представлена номенклатура дел дошкольной образовательной организации, приказ об ее утверждении, Положение об экспертной комиссии (из опыта работы детского сада).Представлены некоторые форматы систематизации документации старшего воспитателя, воспитателя, учителя-логопеда ДОО. | Представлены некоторые подходы создания системы менеджмента качества в дошкольной образовательной организации.Представлена номенклатура дел дошкольной образовательной организации, приказ об ее утверждении, Положение об экспертной комиссии (из опыта работы детского сада).Представлены некоторые форматы систематизации документации старшего воспитателя, воспитателя, учителя-логопеда ДОО. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

За данный период изменения в проект не вносились

Отчет составил(а): ФИО, должность

Макшева Елена Викторовна, старший воспитатель (89201377571).

Дата: 14.12.2018 г.