**Комплексный план(программа) работы проектной группы на 2019-2020 учебный год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тематика мероприятия** | **Срок реализации** | **Форма проведения** | **Ответственное МДОУ** | **Целевая аудитория** | **Результат** |
| ***1-й этап – подготовительный, аналитический*** | | | | | | |
| 1. | Изучение нормативно-правовых документов, опыта работы, подготовка методических материалов к реализации проекта | сентябрь-октябрь,2019 | Заседания проектной группы | МДОУ № 93 | Старшие воспитатели- участники проектной группы | Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы.  Составлена информационно-аналитическая справка, представлены методические материалы |
| 2. | Планирование работы МИП в 2019-2020 учебном году: формы сотрудничества, тематика, распределение полномочий всех участников команды. | октябрь, 2019 | Круглый стол | МДОУ № 93 | Старшие воспитатели - участники проектной группы | Представлен план работы проектной группы на учебный год, распределены полномочия и ответственность каждого участника МИП |
| 3. | Разработка Положения о конкурсе по организации методической работы в ДОУ для МДОУ | ноябрь, 2019 | Заседание проектной группы – совместное проектирование семинара-практикума | МДОУ № 135 | Старшие воспитатели - участники проектной группы | Составлен проект Положения для согласования в ДО города. |
| 4. | Документация воспитателя ДОУ.  Нормативно-правовая база, регулирующая организацию методической работы ДОУ в современных условиях: должностные инструкции педагогических работников.  Промежуточные результаты работы МИП | декабрь, 2019 | Заседание проектной группы – совместное проектирование семинара-практикума | МДОУ № 18 | Старшие воспитатели - участники проектной группы | Составлен проект семинара-практикума, систематизированы инструктивно-методические материалы. Форматы систематизации документов, образцы (бланки) заполнения, номенклатура дел воспитателя |
| 6. | Организационно-методические, управленческие аспекты планирования педагогической деятельности в ДОУ. Эффективные практики планирования, технология. Проектирование семинара-практикума | январь 2020 | Круглый стол | МДОУ № 93 | Старшие воспитатели- участники проектной группы | Представлена концепция планирования деятельности ДОУ, технологическая модель планирования. Структура и варианты планирования по различным направлениям работы ДОУ. Форматы различных планов, образцы (бланки) документов. Проект семинар-практикума по планированию |
| 7. | Аналитическая деятельность в ДОУ: концептуальный, теоретический, управленческо-методический аспекты. Проектирование семинара-практикума | февраль 2020 | Заседание проектной группы – совместное проектирование семинара-практикума | МДОУ № 114 | Старшие воспитатели - участники проектной группы | Представлена концепция (система) аналитической деятельности ДОУ в современных условиях.  Инструктивно-методические материалы по аналитической деятельности Структура аналитических документов различных направленностей. Проект семинара-практикума по аналитической деятельности. |
|  | Организация и содержание контрольной деятельности в ДОУ: управленческий и технологический аспекты | март, 2020 | Заседание проектной группы – совместное проектирование семинара-практикума | МДОУ № 2 | Старшие воспитатели - участники проектной группы | Представлена технологическая карта контрольной деятельности ДОУ в современных условиях.  Инструктивно-методические материалы по контрольной деятельности Форматы документации, образцы (бланки) документов |
| 8. | Структурирование методических материалов МИП для трансляции опыта работы за учебный год. | апрель-май  2020 | Издательская деятельность –подготовка методических материалов (макет сборника, диска) | МДОУ № 93 | Старшие воспитатели- участники проектной группы | Информационно-аналитические отчеты, проект аналитического отчета о реализации МИП |
| 9. | Формирование информационно-аналитического отчета о реализации работы МИП за учебный год | май 2020 | Круглый стол, издательская деятельность | МДОУ № 93 | Старшие воспитатели- участники проектной группы | Аналитический отчет о реализации проекта за учебный год. Определены перспективы дальнейшей реализации проекта. |
| ***2-й этап - реализационный, аналитический*** | | | | | | |
| **Мероприятия для педагогических работников ДОО МСО** | | | | | | |
| 1. | Нормативно-правовая база, регулирующая организацию методической работы ДОУ в современных условиях: должностные инструкции педагогических работников. Документация воспитателя. | январь, 2020 | Семинар-практикум | МДОУ № 93 | Старшие воспитатели | Представлена номенклатура воспитателя, форматы систематизации документов, образцы (бланки) документов, должностные инструкции педагогических работников. |
| 2. | Организационно-методические, управленческие аспекты планирования педагогической деятельности в ДОУ | февраль, 2020 | Семинар-практикум | МДОУ № 95  МДОУ № 44 | Старшие воспитатели | Представлена концепция планирования деятельности ДОУ, технологическая модель планирования. Структура и варианты планирования по различным направлениям работы ДОУ. Форматы различных планов, образцы (бланки) документов. |
| 3. | Аналитическая деятельность в ДОУ: концептуальный, теоретический, управленческо-методический аспекты | март, 2020 | Семинар-практикум | МДОУ  № 114 | Старшие воспитатели | Представлена концепция (система) аналитической деятельности ДОУ в современных условиях.  Инструктивно-методические материалы по аналитической деятельности Структура аналитических документов различных направленностей. |
| 4. | Организация и содержание контрольной деятельности в ДОУ: управленческий и технологический аспекты | апрель, 2019 | Семинар-практикум | МДОУ № 18  МДОУ № 2 | Старшие воспитатели | Представлена технологическая карта контрольной деятельности ДОУ в современных условиях.  Инструктивно-методические материалы по контрольной деятельности Форматы документации, образцы (бланки) документов |
| 7. | Итоги работы МИП в 2019-2020 учебном году.  Презентация проекта на 2020-2021 учебный год (третий тематический модуль) | май 2020 | Круглый стол | МДОУ № 93 | Старшие воспитатели- участники проектной группы | Представлен аналитический отчет по реализации проекта.  Предварительный проект МИП на следующий учебный год. |