Промежуточный отчет по реализации проекта

"Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей в дошкольном образовательном учреждении" за I полугодие 2019-2020 учебного года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные**  **мероприятия)** | **Ожидаемые результаты** | **Достигнутые результаты** | **Что не выполнено (указать по какой причине)** |
| **1.** | **Организационный этап.** Планирование и организация работы площадки на 2019- 2020 уч.год.  Формирование творческой группы;  Разработка дорожной карты проекта ;  Разработка нормативно- правовой базы, регламентирующей организацию ранней помощи и сопровождения детей и их семей в ДОУ.  Оценка материально- технической базы.  Обучение педагогов ДОУ- участников проекта. | Заседания рабочей группы, осуждение плана работы.  Разработка нормативно- правовой базы, регламентирующей реализацию комплексного сопровождения детей раннего возраста.  Оценка материально- технической базы.  Прохождение обучающих курсов и семинаров педагогами ДОУ в г.  Москва и Ярославль по теме проекта | * Сформирована рабочая группа. * Утверждение плана работы. Разработана дорожная карта проекта * Разработана нормативно-правовая база проекта включающая документы разных уровней. * Разработана план- программа развития условий ДОУ для реализации проекта. * Повышение компетентности педагогов ДОУ по вопросам оказания ранней помощи | Полностью соответствуют запланированным. | **---** |

Отчет составила: Макшева Е.В., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 93»