**Комплексный план (программа) работы проектной группы на 2020-2021 учебный год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тематика мероприятия** | **Срок реализации** | **Форма проведения** | **Ответственное МДОУ** | **Целевая аудитория** | **Результат** |
| ***1-й этап – подготовительный, аналитический*** |
| 1. | Изучение опыта работы, подготовка методических материалов к реализации проекта | сентябрь-октябрь,2020 | Заседания проектной группы | МДОУ № 93 | Старшие воспитатели- участники проектной группы | Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы.Составлена информационно-аналитическая справка, представлены методические материалы |
| 2. |  Планирование работы МИП в 2020-2021 учебном году: формы сотрудничества, тематика, распределение полномочий всех участников команды.  | октябрь, 2020 | Круглый стол | МДОУ № 93 | Старшие воспитатели - участники проектной группы | Представлен план работы проектной группы на учебный год, распределены полномочия и ответственность каждого участника МИП |
| 3. | Разработка Положения о конкурсе по организации методической работы в ДОУ для МДОУ | ноябрь, 2020 | Заседание проектной группы – совместное проектирование семинара-практикума | МДОУ № 135,114 | Старшие воспитатели - участники проектной группы | Составлен проект Положения для согласования в ДО города. |
| 4. | Разработка современной модели внутрифирменного обучения педагогов ДОУ | декабрь, 2020 | Заседание проектной группы – совместное проектирование семинара-практикума | МДОУ № 18 | Старшие воспитатели - участники проектной группы | Проект модели, формы внутрифирменного обучения, программа. |
| 5. | Изучение инструктивно-методических, нормативных материалов, опыта работы по вопросам мониторинга качества дошкольного образования. Итоги деятельности МИП (сентябрь-январь) | январь 2021 | Круглый стол | МДОУ № 93 | Старшие воспитатели- участники проектной группы | Систематизированы инструктивно-методические материалы: структура, содержание, форматы мониторинга.Промежуточный отчет о реализации проекта МИП. |
| 6. | Изучение инструктивно-методических, нормативных материалов, опыта работы по вопросам аналитической деятельности. | февраль 2021 | Заседание проектной группы – совместное проектирование семинара-практикума | МДОУ № 114 | Старшие воспитатели - участники проектной группы | Представлена модель аналитической деятельности в ДОУ. Структура отчета по самообследованю.  |
| 7. |  Структурирование методических материалов МИП для трансляции опыта работы за учебный год. Формирование и подготовка итогового продукта МИП | март-май,2020 | Издательская деятельность –подготовка методических материалов (макет сборника, диска) | МДОУ № 93 | Старшие воспитатели- участники проектной группы | Информационно-аналитические отчеты, проект аналитического отчета о реализации МИП. Проект продукта МИП.  |
| 8. | Формирование информационно-аналитического отчета о реализации работы МИП за учебный год. Презентация итогового продукта за период с 2018 по 2021 годы. | Май, 2020 | Круглый стол, издательская деятельность | МДОУ № 93 | Старшие воспитатели- участники проектной группы | Аналитический отчет о реализации проекта за учебный год. Представлен сборник (продукт) материалов МИП по итогам работы. |
| ***2-й этап - реализационный, аналитический*** |
| **Мероприятия для педагогических работников ДОО МСО** |
| 1. | «Творческие инновации: как реорганизовать старое, чтобы получилось новое» (актуальные компетенции педагогических работников в аспекте стратегических направлений современной образовательной политики)» | ноябрь, 202019.11.2020 | Семинар-практикум | МДОУ № 44 | Старшие воспитатели | Представлен проект дорожной карты модернизации методической работы в контексте стратегических направлений образовательной политики. |
| 2. | «Методическое сопровождение педагогических работников  при создании АОП с применением конструктора КИМП» | декабрь, 2020 | Семинар-практикум | МДОУ № 18 | Старшие воспитатели,учителя-логопеды | Презентация конструктора создания АОП и методическое сопровождение при его реализации.  |
| 3. | Методическое сопровождение педагогических работников ДОУ в контексте дистанционного образования | февраль, 2021 | Семинар-практикум | МДОУ № 114 | Старшие воспитатели | Представлены нормативные документы по реализации дистанционного образования, форматы, модель методической работы в данном направлении.  |
| 4. | Дополнительное образование в ДОУ как одно из стратегических направлений современной образовательной политики | март, 2021 | Семинар-практикум | МДОУ № 2 | Старшие воспитатели | Представлена система работы ДОУ по дополнительному образованию, проекты дополнительных общеразвивающих программ различной направленности нормативно-правовая база регулирующая реализацию дополнительного образования в ДОУ. |
|  | Мониторинг качества дошкольного образования: концепция, организационно-методические, управленческие аспекты. | апрель, 2021 | Семинар-практикум | МДОУ № 135, 95 | Старшие воспитатели | Представлены проекты программ мониторинга качества образования в ДОУ, существующие модели мониторинга качества дошкольного образования (анализ) возможности реализации. |
| 5. | Итоги работы МИП в 2020-2021 учебном году.Презентация продукта МИП (итоги работы за 2018 – 2021 годы) | апрель-май 2021 | Круглый стол | МДОУ № 93 | Старшие воспитатели- участники проектной группы | Представлен аналитический отчет по реализации проекта.Итоговый продукт МИП (сборник методических материалов из опыта работы). |