**Календарный план реализации проекта**

**«Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей в дошкольном образовательном учреждении»**

**на 2021-2022 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственные** | **Результаты** |
| 1 | Утверждение плана работы МИП на 2021-  2022 уч.год  Наполнение раздела  «Консультационный пункт» на сайтах ДОУ-  участников проекта | Сентябрь 2021 | МДОУ  «Детский сад  №93» | Утвержден план работы МИП на 2021-2022 уч.г.  Сформирована папка методических материалов по  итогам 20-21гг. Обновлено содержание раздела  «Консультационный пункт» на сайтах  ДОУ-участников проекта |
| 2 | Разработка содержания  (плана) Программ ранней помощи (для  детей целевых групп):   1. Программа Службы ранней помощи для   детей младенческого и раннего возраста   1. Программа Службы ранней помощи для   детей с нарушениями речи и/или риском их возникновения   1. Программа Службы ранней помощи для   детей с нарушениями  опорно-двигательного аппарата   1. Программа Службы ранней помощи для   детей с нарушениями интеллекта   1. Программа Службы ранней помощи для детей с задержкой   психического развития   1. Программа Службы ранней помощи для   детей с нарушениями слуха   1. Программа Службы ранней помощи для   детей с нарушениями  зрения | октябрь    2021 | Члены творческой  группы | Разработано содержание (план) программ Службы ранней помощи |
| 3 | Создание целевого раздела программ ранней помощи | Ноябрь 2021г | Члены творческой  группы | Разработано содержание  целевого раздела  программ Службы  ранней помощи (по целевым группам) |
| 4 | Создание содержательного  раздела программ ранней помощи | Декабрь 2021 | Члены творческой  группы | Разработан содержательный  раздел программ  Службы ранней помощи (по целевым группам) |
| 5 | Создание организационного раздела программ ранней помощи | Январь 2022г | Члены творческой  группы | Разработан организационный раздел программ  Службы ранней помощи (по целевым группам) |
| 6 | Семинар для педагогов  ДОУ – участников проекта | Февраль 2022г | МДОУ  «Детский сад  №93» | Повышение компетентности  педагогов ДОУ –  участников проекта по вопросам  оказания ранней помощи |
| 7 | Создание методических рекомендаций по  организации Службы  ранней помощи на базе  ДОУ | Март – май 2022г | Члены творческой  группы | Разработаны методические  рекомендации по организации Службы ранней помощи на базе  ДОУ (по целевым группам) |
| 8 | Презентация наработанных  материалов в рамках проекта | Июнь 2022 | МДОУ  «Детский сад  №93» | Презентация наработанных материалов в рамках проекта |