**Календарный план реализации проекта**

**«Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей в дошкольном образовательном учреждении»**

**на 2021-2022 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Мероприятия**  | **Сроки реализации**  | **Ответственные**  | **Результаты**  |
| 1  | Утверждение плана работы МИП на 2021-2022 уч.год Наполнение раздела «Консультационный пункт» на сайтах ДОУ-участников проекта   | Сентябрь 2021  | МДОУ «Детский сад №93»  | Утвержден план работы МИП на 2021-2022 уч.г. Сформирована папка методических материалов по итогам 20-21гг. Обновлено содержание раздела «Консультационный пункт» на сайтах ДОУ-участников проекта  |
| 2  | Разработка содержания (плана) Программ ранней помощи (для детей целевых групп): 1. Программа Службы ранней помощи для

детей младенческого и раннего возраста 1. Программа Службы ранней помощи для

детей с нарушениями речи и/или риском их возникновения 1. Программа Службы ранней помощи для

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 1. Программа Службы ранней помощи для

детей с нарушениями интеллекта 1. Программа Службы ранней помощи для детей с задержкой

психического развития 1. Программа Службы ранней помощи для

детей с нарушениями слуха 1. Программа Службы ранней помощи для

детей с нарушениями зрения  | октябрь  2021  | Члены творческой группы  | Разработано содержание (план) программ Службы ранней помощи  |
| 3  | Создание целевого раздела программ ранней помощи  | Ноябрь 2021г  | Члены творческой группы  | Разработано содержание целевого раздела программ Службы ранней помощи (по целевым группам)  |
| 4  | Создание содержательного раздела программ ранней помощи  | Декабрь 2021  | Члены творческой группы  | Разработан содержательный раздел программ Службы ранней помощи (по целевым группам)  |
| 5  | Создание организационного раздела программ ранней помощи  | Январь 2022г  | Члены творческой группы  | Разработан организационный раздел программ Службы ранней помощи (по целевым группам)  |
| 6  | Семинар для педагогов ДОУ – участников проекта  | Февраль 2022г  | МДОУ «Детский сад №93»  | Повышение компетентности педагогов ДОУ – участников проекта по вопросам оказания ранней помощи  |
| 7  | Создание методических рекомендаций по организации Службы ранней помощи на базе ДОУ  | Март – май 2022г  | Члены творческой группы  | Разработаны методические рекомендации по организации Службы ранней помощи на базе ДОУ (по целевым группам)  |
| 8  | Презентация наработанных материалов в рамках проекта  |  Июнь 2022  | МДОУ «Детский сад №93»  | Презентация наработанных материалов в рамках проекта  |