# Промежуточный отчет по реализации проекта

# муниципальной стажировочной площадки

«Реализация STEM-образования и робототехники в дошкольной образовательной организации на современном этапе»

# (название проекта)

# за I полугодие 2021/2022 учебного года

# Учреждение: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 93»

# Руководитель проекта: Прокуророва Светлана Евгеньевна, заведующий МДОУ «Детский сад №93»

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первый модуль ДПП: установочный Общие вопросы «Реализация STEM-образования и робототехники в ДОУ в современных условиях» Представить слушателям дополнительную программу профессиональной подготовки. Обозначить основные стратегические направления государственной политики в части stem-образования, робототехники на современном этапе: актуальность вопроса, проблематика. Актуализировать компетенции слушателей в вопросах реализации современных технологий и методик в практической деятельности ДОУ (понятие «технология», «педагогическая технология», классификация технологий). Познакомить слушать с понятием «stem»: история возникновения, основные принципы, концепция, форматы, педагогические эффекты. Представить некоторые форматы реализации stem-образования в практической деятельности ДОУ. | Формирование кейса локальных нормативных актов, УМК, программно-методического обеспечения STEM-технологий и робототехники Интерактивная лекция: «Современные образовательные развивающие технологии нового поколения - stem, робототехника: актуальность, форматы реализации, педагогический потенциал» (Введение в курс) 14.10.2021г. | Обозначены основные стратегические направления государственной политики в части stem-образования, робототехники на современном этапе: актуальность вопроса, проблематика, структура. Представлена классификация современных педагогических технологий, понятие. Представлены основные принципы и подходы stem-образования, педагогическая целесообразность реализации, концепция. Представлены форматы (модели) реализации stem-образования в практической деятельности ДОУ. | Представлена дополнительная программа профессиональной подготовки (предпосылки создания, учебный план, итоги реализации). Представлены методические кейсы по теме лекции |  |
| 2 | Совершенствовать профессиональную компетентность слушателей по вопросам создания современной развивающей предметно-пространственной среды ДОУ: понятие, модели среды, паспорт среды. Обозначить основные направления конструирования РППС в контексте stem-образования. Представить форматы моделей среды, новинки stem-оборудования. Показать опыт работы ДОУ в создании современной РППС для развития актуальных базовых компетенций детей дошкольного возраста. | Разработка модели реализации STEM-образования в группе ДОУ, в ДОУ, на территории ДОУ (по выбору участника стажировочной площадки). Разработка технологической карты образовательной деятельности, игры и т.д. (по выбору участника стажировочной площадки) с моделью любого конструктора. Разработка модели (макета), паспорта центров детских активностей группы, обеспечивающих реализацию STEM-образования воспитанников (например, тематический модуль «лаборатория науки и техники», «юный техник»….). Составление перечня STEM-оборудования, имеющегося в группе, в ДОУ. Семинар-практикум «Современная развивающая предметно-пространственная среда ДОУ: территория для развития инженерного, креативного, технического мышления, навыков конструирования, моделирования программирования и других компетенций детей поколения Z. Проектирование РППС, форматы моделей среды» 16.11.2021г. | Представлены основные подходы к конструированию современной РППС ДОУ (понятие, модели, паспорт). Обозначены основные направления конструирования РППС в контексте stem-образования. Представлены форматы моделей среды в аспекте stem подхода. Представлены опыт работы ДОУ в создании современной РППС для развития актуальных базовых компетенций детей дошкольного возраста. | Создание модели РППС. Моделирование и проектирование новых технических модулей («интеллектуальная научная лаборатория и др.) в групповом помещении, на территории ДОУ Презентация опыта работы ДОУ, составлен перечень современного развивающего интерактивного stem-оборудования ДОУ – участников МСП |  |
| 3 | Показать актуальность вопроса, обоснование, проблематику внедрения STEM-образования в практическую деятельность ДОО. ## Представвить общую концепцию STEM-образования: понятие, структура, историческая справка Показать педагогические эффекты (потенциал) STEM-образования: Предствавить опыт работы ДОУ по внедрению современных УМК в практическую деятельность для реализации STEM-образования | Совещание заведующих МДОУ: «Современные развивающие учебно-методические комплексы в практике работы ДОУ: образовательная робототехника и STEM- технологии» 18.11.2021 | Предствалена структура, концепция, педагогический потенциал STEM-образования. Обозначены основные стратегические направления в контектсе реализации национального проекта «Образование» (проекты: «Успех каждого ребенка» «Цифровая образовательная среда») | Представлен опыт работы ДОУ в аспекте создания условия для внедрения и реализации STEM-подхода в педагогичекую деятельность. Проведены мастер-классы педагогов ДОУ Мастер-класс: «Создание мини-кванториума в ДОУ как средства реализации stem-образования детей дошкольного возраста», воспитатель Солнышкова Е.А. Мастер-класс: «Интерактивный дисплей Teach Touch как современный УМК для реализации stem-образования в ДОУ, воспитатель Куликова Я.Ю. |  |
| 4 | Представить теоретические и организационно-методические аспекты реализации конструктивно-модельной деятельности в ДОУ в формате внедрения STEM-подхода Показать структуру конструктивно-модельной деятельности в ДОУ, обзор современных конструкторов, педагогические эффекты, форматы реализации. Показать возможности проектирования технологических карт образовательных ситуаций с использованием различных конструкторов. Представить новинки современных конструкторов | Проектирование программы (проект программы) конструктивно-модельной деятельности Составление картотек дидактических игр, технологических карт различных педагогических ситуаций по КМД. Семинар-практикум для старших воспитателей МДОУ «Современные подходы к конструктивно-модельной деятельности в ДОУ: актуальность, проблемы, перспективы». 25.11.2021 | Предствалена структура, концепция программы по КМД Перечень современных УМК Форматы реализации КМД | Представлен опыт работы ДОУ в данном направлении Презентация УМК, оборудования, конструкторов ООО «Школьный проект» |  |
| 5 | Совершенствовать профессиональную компетентность слушателей по вопросам изучения психического, интеллектуального, физиологического развития современных детей, приоритетов образовательной и воспитательной политики ДОУ в аспекте stem образования Обозначить основные направления stem-подхода в образовательной деятельности. Представить форматы организации образовательной деятельности, новинки stem-оборудования. Показать опыт работы ДОУ в создании современной РППС для развития актуальных базовых компетенций детей дошкольного возраста. | Проектирование портрета современного ребенка дошкольного возраста (портфолио компетенций). Разработка форматов реализации STEM-подхода в практическую деятельность ДОУ(форматы календарно-тематического планирования проектной деятельности и тд.) Семинар-практикум: «Поколение Z,А: актуальные базовые компетенции детей XXI». «Реализация STEM-технологий и робототехники в дошкольном образовании – новые приоритеты и возможности в образовательной деятельности с воспитанниками» 08.12.2021 | Представлен портрет современного ребенка, актуальные базовые компетенции. 2. Модель образовательной деятельности (проект «Новый год) 3.Обозначены основные направления stem-подхода в образовательной деятельности. 4.Представлены современные конструкторы, игровое оборудование компании «STEM», «Школьный проект» г. Ярославль | Представлен опыт работы ДОУ в данном направлении Форматы реализации STEM-подхода в образовательной деятельности с воспитанниками проект «Новый год» |  |
| 6 | Систематизировать материалы по теме проекта (портфолио педагогического опыта) «Развитие конструктивно-модельных способностей детей дошкольного возраста с использованием STEM оборудования» для участия воспитателя Солнышковой Е.А. в муниципальном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России-2022» («Золотой фонд») | Разработка проекта мастер-класса, образовательной деятелности с воспитанниками, стуктурирование материалов педагога на сайте ДОУ сентябрь-декабрь, 2021 Мастер-класс: «Развитие у детей дошкольного возраста навыков программирования посредством игрового набора «Робомышь» 09.12.2021 Конкурсное занятие с воспитанниками: «Новогодний подарок робота Васи…» (реализация STEM- проекта с детьми 3-4 лет) 15.12.2021 | Систематизация опыта работы педагога в контексте внедрения STEM-подхода в практическую деятельность с воспитанниками | Презентация опыта работы воспитателя Солнышковой Е.А. на I туре муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России-2022» |  |
| 7. | Систематизировать материалы по теме проекта для участия в городской презентационной площадке «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля | Участие в работе городской презентационной площадке 17-19.12.2021 | Представлен опыт работы ДОУ | Сертификаты участников городской презентационной площадке |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: За отчетный период в дополнительную профессиональную программу вносились незначительные корректировки в части изменения сроков проведения методических мероприятий. Изменения  были связаны с организацией семинаров совместно с научным руководителем, консультантами и партнерами проекта (дату проведения определяли с учетом пожеланий партнеров проекта). Все мероприятия в рамках реализации первого тематического модуля ДПП  проведены, методические кейсы для слушателей сформированы, оранизационная документация по курсовой подготовке (договора, списки слушателей) представлены.

Отчет составил(а): ФИО, должность

Макшева Елена Викторовна, старший воспитатель (89201413936)

Дата: 15.12.2021 г.

Информационно-аналитическая информация

Занятие № 1

(Введение в курс)

14.10.2021, МДОУ «Детский сад № 93»

В рамках работы муниципальной стажировочной площадки дошкольного образовательного учреждения «Реализация STEM-образования и робототехники в дошкольной образовательной организации на современном этапе», в детском саду  состоялась интерактивная лекция для педагогических работников МДОУ: «Современные образовательные развивающие технологии нового поколения - stem, робототехника: актуальность, форматы реализации, педагогический потенциал»

Основная цель - повышение профессиональной компетентности слушателей по вопросам stem-образования в современных условиях, приоритетах образовательной политики в данном контексте

На лекции обсуждались следующие вопросы:

- Организация курсовой подготовки ГЦРО: документы, режим работы.

- Основные направления в работе стажировочной площадки. Презентация проекта, программы курсовой подготовки.

- Современные педагогические технологии: понятия, классификация, образовательные стратегии.

- Реализация stem-образования на современном этапе: актуальность, образовательная политика, концепция.

- Педагогический потенциал stem-образования, форматы реализации.

В ходе лекции участникам были представлены:

- дополнительная программа профессиональной подготовки (предпосылки создания, учебный план, итоги реализации),

- основные стратегические направления государственной политики в части stem-образования, робототехники на современном этапе: актуальность вопроса, проблематика, структура, перечень нормативно-правовых документов,

- классификация современных педагогических технологий, основные понятия, классификация, образовательные стратегии,

- основные принципы и подходы к stem-образованию, педагогическая целесообразность реализации, концепция,

- форматы (модели) реализации stem-образования в практической деятельности ДОУ.

В ходе дискуссии педагоги обсуждали актуальные вопросы современной образовательной политики в части stem-подхода, обозначали проблемы, перспективы работы ДОУ в данном направлении. На занятии присутствовало 45 человек, было сформировано две группы курсовой подготовки по 22 человека. В конце мероприятия была проведена рефлексия. Анкетирование педагогов по организации и содержанию лекции показало, что для 85% слушателей тема курсовой подготовки актуальна, 76% - получили новую информацию,  26% уже могут применять полученные знания на практике, 74% педагогов отметили четкую структуру и содержание представляемого материала, 79% удовлетворены организацией занятия. Все участники МСП получили информационно-методические кейсы по теме первого занятия.

Результаты анкетирования МДОУ «Детский сад № 93»

(всего присутствовало - 45 чел., в анкетировании участвовало – 42 чел.)

Вопрос 1: Насколько актуальной для Вас была тема мастер-классов?

* Актуальна –   36чел. -85%

* Трудно сказать – 9 чел  - 15%

* Не актуальна – 0%

Вопрос 2 : Узнали ли Вы что-то новое для себя?

* Да – 32 чел.  - 76 %

* Частично – 10 чел. –24%

* Нет – 0 %

Вопрос 3: Сможете ли Вы применить полученные знания на практике?

* Да – 11 чел – 26 %

* По возможности – 34чел - 74%

* Нет – 0%

Вопрос 4: Насколько последовательно и логично

был изложен материал? (от 1 до 10 баллов)

* 10 баллов – 31 чел - 74%

* 9 баллов – 3 чел. – 7%

6 %

6 %

* 8 баллов – 7 чел - 17%

* 4 балла –  1 чел  -2 %

Вопрос 5: Насколько вы удовлетворены организацией мастер-класса?

(от 1 до 10 баллов)

2 %

* 10 баллов – 33 чел - 79%

* 9 баллов –  2чел – 4 %

* 8 баллов – 7 чел – 17%

Информационно-аналитическая информация

Занятие № 2

муниципальной стажировочной плащадки

Семинар-практикум

«Современная развивающая предметно-пространственная среда ДОУ: территория для развития инженерного, креативного, технического мышления, навыков конструирования, моделирования  программирования и других компетенций детей поколения Z. Проектирование РППС, форматы моделей среды»

16.11.2021, МДОУ «Детский сад № 93»

Основная цель - повышение профессиональной компетентности слушателей по вопросам конструирования, современной развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в аспекте stem-подхода к педагогической деятельности.

Семинар-практикум был организован совместно с ООО «Школьный проект» города Ярославля, а также А.С.Галановым – ведущим специалистом Центра инновационных технологий г. Москвы.

На семинаре обсуждались следующие вопросы:

- Современная развивающая предметно-пространственная среда ДОУ: территория для развития инженерного, креативного, технического мышления, навыков конструирования, моделирования  программирования и других компетенций детей поколения Z»,

- Конструирование современной развивающей предметно-пространственной среды ДОУ: понятие, модели среды, паспорт среды. Реализация stem-подхода в трансформации РППС.

Также участиники семинара познакомись с опытом работы педагогов детского сада № 93 по вопросам трансформации развивающей предметно-протсранственной среды для внедрения stem-образования в практическую деятельность с детьми. Воспитатель Солнышкова Е.А. представила мастер-класс: «Создание мини-кванториума в ДОУ как средства реализации stem-образования детей дошкольного возраста», показала структуру, назначение мини-кванториума, педагогические эффекты, форматы организации образовательной деятельности, воспитатель Куликова Я.Ю. представила мастер-класс: «Интерактивный дисплей Teach Touch  как современный УМК для реализации stem-образования в ДОУ». Яна Юрьевна рассказала о возможностях использования интерактивного дисплея в работе с детьми, показала форматы игр, игровых упражнений, также представила слушателям мини-лабораторию своей группы. В ходе мастер-классов участники активно рассуждали и на практике знакомились с форматами проектирования современной креативной развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в аспекте stem-образования. В рамках семинара участникам были представлены различные аспекты моделирования современной среды ДОУ.

Компанией «Школьный проект» были представлены разнообразные методические материалы, дидиактические пособия, которые можно было приобрести, а также выставка современного  stem-оборудования, робототехнических модулей.

Для участников семинара сформированы и представлены методические кейсы:

- основные подходы к конструированию современной РППС ДОУ (понятие, модели, паспорт),

- стратегические направления конструирования РППС в контексте stem-образования,

- форматы моделей  среды в аспекте stem подхода,

- опыт работы ДОУ в создании современной РППС для развития актуальных базовых компетенций детей дошкольного возраста.

На семинаре присутствовало 35 человек, в анкетрировании приняли участие 30 человек. В конце мероприятия была проведена рефлексия. Анкетирование педагогов по организации и содержанию семинара показало, что для 100% слушателей тема актуальна, 84% - получили новую информацию,  30% уже могут применять полученные знания на практике, 89% педагогов отметили четкую структуру и содержание представляемого материала, 98% удовлетворены организацией семинара. Все участники получили информационно-методические кейсы по теме семинара.

Результаты анкетирования МДОУ «Детский сад № 93»

(всего присутствовало - 35 чел., в анкетировании участвовало – 30 чел.)

| 1.Насколько актуальна для Вас была тема? -актуальна 30чел – 100% - трудно сказать – 1 - не актуальна - |  |
| --- | --- |
| 2.Узнали ли Вы что – нибудь новое для себя - Да – 26чел - Частично – 3чел - Нет - 1чел |  |
| 3. Сможете ли Вы применить полученные знания на практике. - Да – 14 чел - По возможности - 16чел - Нет - |  |
| 4. Насколько последовательно и логично был изложен материал 10 баллов – 28 чел 9 баллов – 1 чел 7 баллов – 1 чел |  |
| 5. Насколько Вы удовлетворены организацией мероприятия 10 баллов – 28чел 8 баллов – 2 чел |  |
| 6. Какие темы, вопросы в рамках МСП будут актуальны для Вас | Создание в группе моделей по робототехнике и конструированию. Знакомство с различными видами пособий. Современная РППС , её организация. Составление программы по робототехнике. |

Информационно-аналитическая информация

Занятие № 3

муниципальной стажировочной плащадки

Семинар-практикум

«Поколение Z,А: актуальные  базовые компетенции детей XXI». «Реализация STEM-технологий и робототехники в дошкольном образовании – новые приоритеты и возможности в образовательной деятельности с воспитанниками»

08.12.2021, 10.00, МДОУ № 93

Основная цель - формирование профессиональной компетенции слушателей по вопросам изучения психического, интеллектуального, физиологического развития современных детей, приоритетов образовательной и воспитательной политики ДОУ в аспекте stem-образования.

Надежина М.А., кпн, доцент кафедры дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО ИРО представила актуальные  базовые компетенции детей XXI. На семинаре были обозначены и показаны:

- основные направления stem-подхода в образовательной деятельности,

- форматы организации образовательной деятельности, новинки stem-оборудования.

- опыт работы ДОУ в создании современной РППС для развития актуальных базовых компетенций детей дошкольного возраста,

- портрет современного ребенка, актуальные базовые компетенции,

- модель образовательной деятельности (проект «Новый год)

- современные конструкторы, игровое оборудование компании «STEM», «Школьный проект»  г. Ярославль

В ходе совместного проектирования  участники активно рассуждали и на практике знакомились с форматами организации образовательной деятельности с воспитанниками в аспекте stem-образования. представлены различные аспекты моделирования современной среды ДОУ. Компанией «Школьный проект», «STEM»,  были представлены разнообразные методические материалы, дидиактические пособия, которые можно было приобрести, а также выставка современного  stem-оборудования, робототехнических модулей.

На семинаре присутствовало 25 человек, в анкетрировании приняли участие 25 человек. В конце мероприятия была проведена рефлексия. Слушатели активно участвовали в совместном проектировании, обсуждении, делись положительными впечатлениями, выразили желание продолжения дальнейших встреч в данном формате, заинтересованность в изменении подходом к организации образователной деятельности с детьми, 100% участников отметили новизну и практическую значимость представленного материала.

Результаты анкетирования МДОУ «Детский сад № 93»

(всего присутствовало 25 чел., в анкетировании участвовало – 25 чел.)

| 1.Насколько актуальна для Вас была тема? -актуальна 25чел – 100% |  |
| --- | --- |
| 2.Узнали ли Вы что- нибудь новое для себя - Да – 25чел – 100% |  |
| 3. Сможете ли Вы применить полученные знания на практике. - Да – 18 чел - По возможности - 7чел |  |
| 4. Насколько последовательно и логично был изложен материал 10 баллов – 25чел |  |
| 5. Насколько Вы удовлетворены организацией мероприятия 10 баллов – 25чел |  |
| 6. Какие темы, вопросы в рамках МСП будут актуальны для Вас | Организовывать интерактивные лекции Посмотреть организованную деятельность педагога с детьми |