**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**"Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей**

**в дошкольном образовательном учреждении"**

(название проекта)

**за I полугодие** 2021/2022 **учебного года**

Учреждение: **МДОУ «Детский сад № 93»**

Руководитель проекта: **Прокуророва Светлана Евгеньевна, заведующий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Изучить нормативно-правовые документы, опыт работы по вопросам организации работы групп младенческого и раннего возрастов в современных условиях | Заседание проектной группы  14.09.2021,  МДОУ  № 93.  Круглый стол рабочей группы, МДОУ №93.  12.10.2021,  МДОУ № 93. | Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы.  Составлена информационно-аналитическая справка, систематизированы методические материалы, документы. | Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы.  Составлена информационно-аналитическая справка, систематизированы методические материалы.  Представлен план работы проектной группы на учебный год, распределены полномочия и ответственность каждого участника МИП.  Представлена новая редакция программы адаптации детей раннего возраста. |  |
| 2 | Разработать проект реализации stem-подхода с детьми раннего возраста | Заседание проектной группы  Октябрь, 2021 | Представлена система (модель), реализации stem-подхода с детьми раннего возраста | Представлен проект трансформации РППС  УМК |  |
| 3. | Совершенствование пакета докупментов по организации работы Службы ранней помощи в ДОО | Заседание проектной группы  Ноябрь, 2021 | Систематизированы документы по организации работы Службы ранней помощи в ДОО |  |  |
| 4. | Разработать проект (обоснование) ресурсного обеспечения для организации работы групп раннего возраста | Круглый стол рабочей группы,  Декабрь,2021 | Представлена структура проекта, концепция, содержательные модули | Представлен анализ некоторых нормативно-правовых документов в части вопроса групп раннего возраста:  СанПин, Новый порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования, № 373 от 31.07.2020, ФГОС ДО, Закон РФ «Об образовании в РФ» |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

За отчетный период изменений и корректировок в проект не вносилось.

Отчет составил(а): Макшева Елена Викторовна, старший воспитатель.

Дата: 15.12.2021 г.